## 失信行为记录表
克拉玛依市富城能源集团有限公司承包商失信行为记录表
序号 | 失信行为人名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人（或负责人）姓名 | 项目经理 | 项目名称 | 失信行为类型 | 失信行为描述 | 失信记分
1 | 安徽埃克森科技集团有限公司 | 91341181771136678F | 罗文俊 | 沈军兵 | 2025年富城天然气公司玛纳004X井天然气装置搬迁项目电力电缆采购 | 未按期提供或交付符合约定的服务或货物，造成实际影响的 | 6月19日上午，物资管理站组织技术监督站、项目部开展玛纳004X井天然气装置搬迁项目9项电缆联合验收，验收中“ZA-YJV-0.6/1KV 4*300+1*150”电缆，订货量100米，实际现场验收测量99.5米，供应商提供的发货清单、产品合格证及产品检验报告均是100米，与书记不符 | 2
2 | 克拉玛依天圣工程建设有限责任公司 | 91650200228950766M | 任峰 | 余磊 | 2025年富城天然气公司工程建设及配套增补项目 | 不符合约定的质量要求、技术标准 | 2025年6月19日，技术监督站对百联站天然气装置搬迁监督检查发现3项施工问题不符合设计及规范 | 2
3 | 克拉玛依市三达有限责任公司 | 91650204MA77584C9L | 王凤海 | 张明杰 | 2025年富城天然气公司工程建设及配套增补（框架）项目-三达 | 被公司有关部门或单位责令停工或工程未按期整改的 | 2025年8月29日，因三达公司施工人员违章操作，关闭百口泉采油厂玛中4站火炬除液器进口阀门后，未恢复原工艺流程，造成系统分离器超法兰泄露，经采油厂巡检人员及时发现后处理 | 2